## SJ
Übersicht Studienjahr - Stand FS24
15.12.2023omli
Aufgaben |  | Studienjahr - Kalenderwochen
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Aufgaben | Verantwortung
Administrativer Prozess zu den LNW (inkl. Präsezpflicht) | omli
Organisation der Prüfungsexperten und -aufsichten | Admin (sabb) | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 5
Mündliche Prüfung (M01 und M08): Abgabe Prüfungen zur Formatierung an Admin | MV | Studienjahr - Kalenderwochen 44: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 18: FS Fr
schriftliche Prüfung: Abgabe Prüfungen zur Formatierung an Admin | MV | Studienjahr - Kalenderwochen 46: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 19: FS Fr
SEB Prüfung: Rückgabe der formatierten Prüfungen an MV | Admin | Studienjahr - Kalenderwochen 48: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 21: FS Fr
Mündliche Prüfung (M01 und M08): Prüfungstermine per Mail an Studierende | Admin (faem) | Studienjahr - Kalenderwochen 47: HS Do; Studienjahr - Kalenderwochen 17: FS Do
SEB Prüfung: Papierversion der elektronischen Prüfung Admin | MV | Studienjahr - Kalenderwochen 49: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 22: FS Fr
Mündliche Prüfungen (M08): E-Mail mit zugeteiltem Stoffgebiet an Studierende gemäss Info MV | Admin (faem) | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 51; Studienjahr - Kalenderwochen 23
Prüfungseinladung mit Raumzuteilung an Studierende | Admin | Studienjahr - Kalenderwochen 51: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 52: Admin. geschl.; Studienjahr - Kalenderwochen 23: FS Fr
Prüfungswochen - Anwesenheitspflicht der MV | MV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 2; Studienjahr - Kalenderwochen 25
Upload Beurteilungsraster Bachelorarbeit (M20) auf Moodle | Begleit- personen BA | Studienjahr - Kalenderwochen 3: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 27: FS Fr
Abgabe Präsenzlisten an Admin | STB / MV / SV | Studienjahr - Kalenderwochen 4: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 27: FS Fr
Abgabe Rückmeldungen E-Portfolio / Studienabschlussgespräche Portfolio 1, 2, 3 an Admin | STB | Studienjahr - Kalenderwochen 4: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 27: FS Fr
Abgabe Rückmeldungen E-Portfolio / Studienabschlussgespräche Portfolio 4 an Admin | STB | Studienjahr - Kalenderwochen 5: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 28: FS Fr
Abgabe Kompensationsaufgaben | MV | Studienjahr - Kalenderwochen 5: HS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 30: FS Fr
schriftl. Prüfungen / schriftl. Arbeiten: Noteneingabe und Upload Beurteilungsraster der schriftl. Arbeiten auf Moodle | MV | Studienjahr - Kalenderwochen 31: FS Mo; Studienjahr - Kalenderwochen 6: HS Mo
Beurteilungsraster & Noten für Studierende freischalten inkl. Mail an Studierende | Admin | Studienjahr - Kalenderwochen 32: FS Fr; Studienjahr - Kalenderwochen 7: HS Fr
Möglichkeit für Prüfungseinsicht von Studierenden (Rekursfrist 30d) | MV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 33 to Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 8 to Studienjahr - Kalenderwochen 11
Stundenplanung/Seminarplanung SJ inkl. Räume planen | gemm
Vorbereitung Stundenplan anhand des letzten Semesters und laufende Einarbeitung der Rückmeldungen | Admin (gemm)
Finalisierung Liste Anhang Studienordnung | Seminarkoordination
provisorische Stunden-/Seminarplanung | Admin/ Seminarkoordination
Information provisorische Planung an MV und SV | Admin (gemm) | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 43
Rückmeldung MVs in Rücksprache mit KVs und SV | MV/SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 43
Einarbeitung Rückmeldungen | Admin (gemm)
Letzte Rückmeldungen MVs/SVs an Admin | MV/SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 47
Information des def. Stundenplan an MVs/SVs | Admin (gemm)
Einarbeitung letzte Rückmeldungen und def. Stundenplanung in Untis und Evento | Admin (gemm)
Erfassung der Räume | Raumplanung (beei)
Aufschaltung Stundenpläne in EventoWeb | Admin (omli) | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 50; Studienjahr - Kalenderwochen 25
Moodle | DC
Erstellen der Moodle-Kurse gemäss Modullisten | DC | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 50; Studienjahr - Kalenderwochen 30
Kurse und Teacher importieren via csv-Liste | ZHAW E-Learning (FG LuD) | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 51; Studienjahr - Kalenderwochen 30
MV benachrichtigen, das Kurs erstellt und bereit zur Überarbeitung sind | DC | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 51; Studienjahr - Kalenderwochen 30
Aktualisieren der Inhalte auf Moodle, ggf. Abschnitte oder einzelne Aktivitäten (ausser 'Allgemeine Inhalte') verbergen | MV, KV, SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 31 to Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 51
Studierende einschreiben (Gruppen erstellen und einteilen nach Absprache) | Admin | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 6
alle Module, Kurse, Seminare sichtbar schalten und MV benachrichtigen | DC | Studienjahr - Kalenderwochen 36: 2023-09-01; Studienjahr - Kalenderwochen 6: 2023-02-01
Modulbeschriebe, Titeländerungen Seminare | Ass. STGL
Eingabe Titeländerungen Seminare für darauffolgendes Studienjahr an Seminarkoordination | SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 37 to Studienjahr - Kalenderwochen 40
Überarbeitung Modulbeschriebe | MV, KV, SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 8 to Studienjahr - Kalenderwochen 11
Prüfung und Finalisierung der Modulbeschriebe | SGL / SK | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 38; Studienjahr - Kalenderwochen 12
Publikation u. Aktualisierung Modulbeschriebe auf Modultafel | Ass. STGL / brdp | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 42; Studienjahr - Kalenderwochen 16
Neue Versionen auf EventoWeb gültig ab |  | Studienjahr - Kalenderwochen 31: 01.08.; Studienjahr - Kalenderwochen 5: 01.02.
ILV: Modulbudgetanpassungen und Nachtragsrunden | groc
Nach Erhalt der Studierendenzahlen Anpassung der Modulbudgets melden und Mail zu +/- Nachträgen erstellen | groc | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 42; Studienjahr - Kalenderwochen 16
Plus-/Minusnachträge gemäss def. Modulbudget | MV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 43 to Studienjahr - Kalenderwochen 44; Studienjahr - Kalenderwochen 17 to Studienjahr - Kalenderwochen 18
Verarbeitung der Plus-/Minusnachträge und Kompensationen (Komp. führen erneut zu Budgetanpassugen) | groc | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 45; Studienjahr - Kalenderwochen 19
Modulbudgetplanung Lehre SJ | groc
Erstellung der Modulplanungsfiles und Budgets für HS und FS | groc
Ausfüllen der Planungsfiles für HS und FS | MV, KV, SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 7 to Studienjahr - Kalenderwochen 10
Kontrolle Planungsfiles HS und Kopien für FS | groc
Kontrolle und Anpassungen der Planungsfiles FS | MV, KV, SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 13 to Studienjahr - Kalenderwochen 14
Kontrolle Planungsfiles FS und Plausibilitätscheck für Vollplanung | groc
Verarbeitung und verschiedene Absprachen für die Vollplanung | zehr
ILV Standortgespräch | Wissenschaft. Pers. | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 20 to Studienjahr - Kalenderwochen 22
Finalisierung der Vollplanung für die Lehre aufgrund ILV Standortgespräch | groc / SGL
Wechsel MV | STGL
Eröffnung Prozess Wechsel MV | SGL
Austausch im Dialog mit MV's zu allfälligen MV-Wechsel | SGL, MV
Entscheid über offene MV und Kommunikation an jeweilige MV | SGL
Information an wissenschaftliches Personal | SGL
Austausch mit Interessenten | SGL
Entscheid über Besetzung | SGL
Information an neue MV und nicht berücksichtige Interessenten | SGL
Kommunikation an wissenschaftliches Personal | SGL
Eingabe Platzhalter-Seminare (HS und FS) | SK
Ausschreibung für Ideeneingabe | SGL | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 50; Studienjahr - Kalenderwochen 23
Ideeneingabe | Wissenschaft. Pers. | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 31 to Studienjahr - Kalenderwochen 33; Studienjahr - Kalenderwochen 50 to Studienjahr - Kalenderwochen 5; Studienjahr - Kalenderwochen 23 to Studienjahr - Kalenderwochen 30
Prüfung der Ideen | SGL / SK | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 34; Studienjahr - Kalenderwochen 6
Absprache der beteiligten Personen (bei mehreren Seminareingaben im selben Schwerpunkt / ES) | SV eingegebener Seminare | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 35 to Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 7 to Studienjahr - Kalenderwochen 8
Entscheid Durchführung | SV eingegebener Seminare | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 35 to Studienjahr - Kalenderwochen 36; Studienjahr - Kalenderwochen 7 to Studienjahr - Kalenderwochen 8
Eingabe Modulbeschrieb | SV | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 35 to Studienjahr - Kalenderwochen 38; Studienjahr - Kalenderwochen 7 to Studienjahr - Kalenderwochen 11
Raum- und Stundenplanung / ILV-Einstellung | beei / groc | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 39; Studienjahr - Kalenderwochen 13
Wahlverfahren (WEVAS) inkl. Seminarnachwahlen | Admin (omli) | bar: Studienjahr - Kalenderwochen 31; Studienjahr - Kalenderwochen 47; Studienjahr - Kalenderwochen 22
Legende
SV > Seminarverantwortliche Person
KV > Kursverantwortliche Person
MV > Modulverantwortliche Person
STB > Studienbegleiter:innen
SGL > Studiengangleitung BSc
SK > Seminarkoordination
DC > DigitalCampus
restliche Kürzel sind reguläre Kürzel der einzelnen Mitarbeiter:innen

## SJ Vorlage (hidden)
Projektname | Produkteinführung
Projektleitung | Hr. Theis
Projektleistungen
Startdatum | 2015-09-02
Enddatum | 2015-10-09
Fortschritt insg. | 20%
Übersicht Studienjahr SJ18/19
Aufgaben | Ansprechperson | Start | Ende | Tage | Status | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Stundenplan SJ XX/YY
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
oder hier klicken, um Ihren Arbeitsplan in Smartsheet zu erstellen